## INICIO
CONGRESO NACIONAL DE DETALLADORES 2026
Libro Maestro de Operaciones · Versión 2.0 · Tablero de control
30, 31 de julio y 1 de agosto de 2026 · Responsable General: Gerardo Rodríguez Miranda
"La excelencia es el resultado de una preparación extraordinaria."
AVANCE POR FASE
Fase | Inventario | Tareas | Avance global | Semáforo | Ir a
① ANTES | 23.33% | 5.882% | 14.61% | ● PENDIENTE | Abrir →
② DURANTE | 0% | 0% | 0% | ● PENDIENTE | Abrir →
③ DESPUÉS | 0% | 0% | 0% | ● PENDIENTE | Abrir →
TOTAL | 7.778% | 1.961% | 4.869% | ● PENDIENTE

## INVENTARIO MAESTRO
INVENTARIO MAESTRO DE EQUIPO · CNDD 2026
DATOS DEL EQUIPO |  |  |  | ① |  |  |  | ② |  | ③ | SEGUIMIENTO
Categoría | Material | Cantidad | Responsable | Conseguido | Probado | Empacado | Cargado | Instalado | Revisado | Regresó | Avance ① | Avance ② | Avance ③ | Observaciones
Audio y Video | Micrófonos | 5 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 75% | 0% | 0% | 1 microfono no funciona, no se mando arreglar
Audio y Video | Bocinas | 1 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 75% | 0% | 0%
Audio y Video | Laptop | 1 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Audio y Video | Adaptadores | 2 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Audio y Video | HDMI | 1 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Audio y Video | USB | 1 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Audio y Video | Proyector | 1 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 75% | 0% | 0%
Audio y Video | Ventilador para laptop | 1 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Coffee Break | Refrescos |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Agua |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Hielo |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Hielera |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Botanas |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Salsas |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Cafetera |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Café |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Té |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Azúcar |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Vasos |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Vasos unicel |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Platos |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Cucharas |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Servilletas |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Garrafón |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Coffee Break | Bolsas de basura |  | Jully Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Comunicación | Puntero láser de presentación | 1 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Comunicación | Radios de comunicación | 6 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Comunicación | Baterías AAA | 24 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0% | Necesitamos 24 en total
Comunicación | Baterías AA | 8 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0% | Necesitamos 12 en total
Comunicación | Cargadores de baterías | 2 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Comunicación | Lista de asignación radios | 1 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 25% | 0% | 0%
Dinámicas | Material jueves |  | Gerardo Rodríguez Miranda | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Dinámicas | Material viernes |  | Gerardo Rodríguez Miranda | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Dinámicas | Visita autolavado |  | Gerardo Rodríguez Miranda | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Emergencias | Botiquín |  | Yatziri Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Emergencias | Extensiones extra |  | Yatziri Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Emergencias | Multicontactos extra |  | Yatziri Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Emergencias | Herramientas |  | Yatziri Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Energía y Herramientas | Extensiones |  | Luis Gerardo Rodríguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Energía y Herramientas | Multicontactos |  | Luis Gerardo Rodríguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Energía y Herramientas | Reguladores |  | Luis Gerardo Rodríguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Energía y Herramientas | Cinta americana |  | Luis Gerardo Rodríguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Energía y Herramientas | Cinta canela |  | Luis Gerardo Rodríguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Energía y Herramientas | Cinta masking |  | Luis Gerardo Rodríguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Energía y Herramientas | Cinchos |  | Luis Gerardo Rodríguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Energía y Herramientas | Tijeras |  | Luis Gerardo Rodríguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Energía y Herramientas | Cúter |  | Luis Gerardo Rodríguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Energía y Herramientas | Power Banks | 3 | Luis Gerardo Rodríguez | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Pulidoras |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Mini pulidoras |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Lámparas de inspección |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Pads |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Microfibras |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Toallas de secado |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Atomizadores |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Botellas de dilución |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Vasos de medida |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Jarras medidoras |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Embudos |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Cepillos |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Brochas |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Cubetas |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Guantes de nitrilo |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Compresora silenciosa |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Equipo de Detallado | Tornador manual |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
IDA | Exámenes |  | Marco Rivas | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
IDA | Material |  | Marco Rivas | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
IDA | Mesas |  | Marco Rivas | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
IDA | Sillas |  | Marco Rivas | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Imagen del Evento | Lonas |  | Pavel Sanchez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Imagen del Evento | Banner tipo Araña |  | Pavel Sanchez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Imagen del Evento | Back CNDD |  | Pavel Sanchez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Imagen del Evento | Photocall |  | Pavel Sanchez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Imagen del Evento | Señalización |  | Pavel Sanchez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Medición e Inspección | Espesómetro |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Medición e Inspección | Medidor de temperatura infrarrojo |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Medición e Inspección | Lámparas de inspección |  | Alfredo Rodriguez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Patrocinadores | Gtechniq |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | Menzerna |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | Q² |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | Marflo |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | Liquid Elements |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | ZAAZ |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | Wash Monkey |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | Stinger |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | Vaporza |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | Tonyin |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | Nanoskin |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | OP Academy |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | IDA México |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Patrocinadores | Malco |  | Gerardo Rodríguez Miranda | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Registro | Credenciales |  | Mirna Solis | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Registro | Gafetes | 50 | Mirna Solis | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Registro | Portagafetes | 50 | Mirna Solis | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Registro | Pasaporte Técnico |  | Mirna Solis | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Registro | Lista de asistentes |  | Mirna Solis | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Registro | Plumas |  | Mirna Solis | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Registro | Marcadores |  | Mirna Solis | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Staff | Camisas |  | Mirna Solis | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Staff | Gorras |  | Mirna Solis | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Staff | Termos |  | Mirna Solis | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 50% | 0% | 0%
Staff | Roles asignados |  | Mirna Solis | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 100% | 0% | 0%
Vehículos | Autos |  | Pavel Sanchez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Vehículos | Llaves |  | Pavel Sanchez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%
Vehículos | Combustible |  | Pavel Sanchez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0% | 0% | 0%

## ANTES
① ANTES DEL CONGRESO
Preparación · días previos (hasta el 29 de julio)
Avance de esta fase: |  | 5.882%
# | Bloque / Momento | Tarea | Responsable | Fecha límite | Estado
LOGÍSTICA Y SEDE
1 | Sede | Confirmar reservación y salones — Hotel Racquet Cuernavaca | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-07-29 | Pendiente
2 | Sede | Confirmar cantidades de coffee break y alimentos según # de asistentes | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-07-29 | Pendiente
3 | Sede | Confirmar visita a autolavado (Dinámicas) | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-07-29 | Pendiente
EQUIPO Y MATERIAL
4 | Equipo | Probar TODO el equipo de detallado (pulidoras, compresora, tornador) | Alfredo Rodriguez | 2026-07-29 | Pendiente
5 | Equipo | Cargar baterías de radios y power banks | Luis Gerardo Rodríguez | 2026-07-29 | Hecho
6 | Equipo | Empacar y cargar material a vehículos (ver Inventario Maestro) | Luis Gerardo Rodríguez | 2026-07-29 | Pendiente
7 | Equipo | Verificar combustible y llaves de vehículos | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-07-29 | Pendiente
8 | Equipo | Armar kit de emergencias (botiquín, extensiones/multicontactos extra) | Yatziri Rodriguez | 2026-07-29 | Pendiente
REGISTRO E IMAGEN
9 | Registro | Imprimir credenciales, gafetes y pasaporte técnico | Mirna Solis | 2026-07-29 | Pendiente
10 | Registro | Cerrar lista de asistentes definitiva | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-07-29 | Pendiente
11 | Imagen | Diseñar y mandar imprimir lonas, back CNDD, photocall y señalización | Pavel Sanchez | 2026-07-29 | Pendiente
PATROCINADORES Y CONTENIDO
12 | Patroc. | Confirmar asistencia y necesidades de los 14 patrocinadores | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-07-29 | Pendiente
13 | IDA | Preparar exámenes y material de certificación IDA | Marco Rivas | 2026-07-29 | Pendiente
14 | A/V | Probar audio, micrófonos, laptop y cargar presentaciones | Luis Gerardo Rodríguez | 2026-07-29 | Pendiente
15 | Dinámicas | Preparar material de dinámicas de jueves y viernes | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-07-29 | Pendiente
STAFF
16 | Staff | Entregar camisas, gorras y termos al staff | Alfredo Rodriguez | 2026-07-29 | Pendiente
17 | Staff | Reunión final de staff y confirmar roles asignados | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-07-29 | Pendiente

## DURANTE
② DURANTE EL CONGRESO
Ejecución · 30, 31 jul y 1 ago 2026 · Hotel Racquet Cuernavaca
Avance de esta fase: |  | 0%
# | Bloque / Momento | Tarea | Responsable | Fecha límite | Estado
JUEVES 30 DE JULIO
1 | Jue 30 | Montaje de sede: imagen, señalización y photocall |  | 2026-07-30 | Pendiente
2 | Jue 30 | Instalación de audio y video + prueba de sonido | Luis Gerardo Rodríguez | 2026-07-30 | Pendiente
3 | Jue 30 | Montaje de mesas y sillas (IDA) |  | 2026-07-30 | Pendiente
4 | Jue 30 | Apertura de registro y entrega de gafetes | Mirna Solis | 2026-07-30 | Pendiente
5 | Jue 30 | Coffee break montado y operando | Jully Rodriguez | 2026-07-30 | Pendiente
6 | Jue 30 | Dinámica de jueves |  | 2026-07-30 | Pendiente
VIERNES 31 DE JULIO
7 | Vie 31 | Registro de rezagados |  | 2026-07-30 | Pendiente
8 | Vie 31 | Sesiones técnicas y demostraciones de patrocinadores | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-07-30 | Pendiente
9 | Vie 31 | Reposición de consumibles (microfibras, pads, diluciones) |  | 2026-07-30 | Pendiente
10 | Vie 31 | Coffee break | Jully Rodriguez | 2026-07-30 | Pendiente
11 | Vie 31 | Dinámica de viernes |  | 2026-07-30 | Pendiente
SÁBADO 1 DE AGOSTO
12 | Sáb 1 | Aplicación de exámenes IDA | Marco Rivas | 2026-07-30 | Pendiente
13 | Sáb 1 | Sesión de cierre |  | 2026-07-30 | Pendiente
14 | Sáb 1 | Fotografía grupal en photocall |  | 2026-07-30 | Pendiente
15 | Sáb 1 | Reconocimientos / premiaciones | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-07-30 | Pendiente
OPERACIÓN CONTINUA (los 3 días)
16 | Continuo | Radios operativos y coordinación por área | Luis Gerardo Rodríguez | 2026-07-30 | Pendiente
17 | Continuo | Monitoreo de emergencias y botiquín accesible | Yatziri Rodriguez | 2026-07-30 | Pendiente
19 | Continuo | Control de inventario en piso (Instalado/Revisado) | Luis Gerardo Rodríguez | 2026-07-30 | Pendiente

## DESPUÉS
③ DESPUÉS DEL CONGRESO
Cierre y seguimiento · a partir del 2 de agosto
Avance de esta fase: |  | 0%
# | Bloque / Momento | Tarea | Responsable | Fecha límite | Estado
CIERRE OPERATIVO
1 | Cierre | Desmontaje | Pavel Sanchez | 2026-08-01 | Pendiente
2 | Cierre | Regreso y conteo de TODO el equipo (marcar 'Regresó' en Inventario) | Luis Gerardo Rodríguez | 2026-08-01 | Pendiente
3 | Cierre | Revisar daños o faltantes de equipo | Luis Gerardo Rodríguez | 2026-08-01 | Pendiente
4 | Cierre | Devolver equipo rentado | Luis Gerardo Rodríguez | 2026-08-01 | Pendiente
SEGUIMIENTO
5 | Segui. | Reporte de resultados de exámenes IDA | Marco Rivas | 2026-08-01 | Pendiente
6 | Segui. | Agradecimiento formal a los 14 patrocinadores | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-08-01 | Pendiente
7 | Segui. | Enviar encuesta de satisfacción a asistentes | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-08-01 | Pendiente
8 | Segui. | Respaldo de fotos y video del evento |  | 2026-08-01 | Pendiente
BALANCE
9 | Balance | Corte de caja: gastos reales vs presupuesto | Mirna Solis | 2026-08-01 | Pendiente
10 | Balance | Reunión de retroalimentación con staff | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-08-01 | Pendiente
11 | Balance | Reporte final del congreso (aprendizajes y mejoras) | Gerardo Rodríguez Miranda | 2026-08-01 | Pendiente

## DIRECTORIO Y PENDIENTES
DIRECTORIO DE RESPONSABLES
Área | Responsable | Notas
Responsable General | Gerardo Rodríguez Miranda
Equipo de Detallado | Alfredo Rodriguez
Medición e Inspección | Alfredo Rodriguez
Energía y Herramientas | Luis Gerardo Rodríguez
Comunicación | Luis Gerardo Rodríguez
Registro | Mirna Solis
Staff | Mirna Solis
Audio y Video | Luis Gerardo Rodríguez
Imagen del Evento | Pavel Sanchez
Coffee Break | Jully Rodriguez
IDA | Marco Rivas
Patrocinadores | Gerardo Rodríguez Miranda
Vehículos | Pavel Sanchez
Dinámicas | Gerardo Rodríguez Miranda
Emergencias | Yatziri Rodriguez
PENDIENTES DE ÚLTIMO MOMENTO
# | Pendiente | Estado
1 | Microfonos | Hecho
2 | Baterías para microfonos | Pendiente
3 | Microfonos para celular | Pendiente
4 | Estabilizador para celular | Pendiente
5 |  | Pendiente
6 |  | Pendiente
7 |  | Pendiente
8 |  | Pendiente
9 |  | Pendiente
10 |  | Pendiente
11 |  | Pendiente
12 |  | Pendiente
13 |  | Pendiente
14 |  | Pendiente
15 |  | Pendiente

## LISTA DE ASIGNACIÓN
LISTA DE ASIGNACIÓN DE EQUIPO · CNDD 2026
N.º / Equipo | Responsable | Área / Rol | Hora de entrega | Hora de devolución
RADIO 1
RADIO 2
RADIO 3
RADIO 4
RADIO 5
RADIO 6